Доклад к итоговому отчету

о реализации МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» на 2014-2021 годы

**Эффективность использования финансовых средств за период 2014-2021гг.**

Финансирование программы составило 3524,944 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета – 2041,344 тыс. руб. Процент освоения составил 95,24%.

Средства в размере 1040,00 тыс. руб. были предусмотрены на обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, предоставление субсидий. В соответствии с постановлением администрации г. Полярные Зори 16.03.2017 № 287 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг» индивидуальному предпринимателю Харисовой Э. К., индивидуальному предпринимателю Ахметвалеевой Г. И. (2015 год- 115,7 тыс. руб.) была предоставлена субсидия на компенсацию выпадающих расходов, которые за весь период составил 890,17 тыс. руб. Средства освоены в неполном объёме в связи с ограничениями на работу предприятий, оказывающих банные услуги, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В рамках задачи «Обеспечение взаимодействия администрации г. Полярные Зори с субъектами МСП, предпринимательскими объединениями и общественными организациями» для организации работы отдела были предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. руб. на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. В рамках данного мероприятия были приобретены мониторы и системный блок не сумму 98,0 тыс. руб.

Для организации и проведения ежегодной выставки-ярмарки «Дары осени» программой предусмотрены 311,4 тыс. рублей, израсходовано 304,75 тыс. рублей. Среди участников ярмарки были представлены предприятия-производители Мурманской области, а также субъекты предпринимательской деятельности и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством и огородничеством. Для оформления ярмарок и награждения участников использованы средства местного бюджета. В 2020 г. ярмарка не проводилась в связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения короновирусной инфекцией.

В 2015 году в рамках ярмарки проведен конкурс «А у нас во дворе…». По результатам конкурса определено 3 призовых места в 3 номинациях. Для оформления ярмарки и награждения участников использованы средства местного бюджета в размере 27,4 тыс. руб.

В 2021 году были закуплены 2 надувные фигуры для тематического оформления ярмарочной площадки на сумму 86,4 тыс. руб.

В 2019 году впервые проведена выставка-ярмарка «Весенние зори», на организацию которой израсходовано 19,8 тыс. рублей. В 2020-2021гг. ярмарка не проводилась в связи с пандемией.

Проведены конкурсные процедуры по определению победителей-получателей грантов (субсидий) на создание собственного бизнеса. По итогам отбора бизнес-планов в 2016 году определено 3 победителя, по итогам отбора бизнес-планов в 2021 году определено 2 победителя. Всего по программе выделенная сумма грантов на создание и развитие бизнеса составила 1858,60 тыс. рублей, из них сумма местного бюджета 375,00 тыс. рублей. В том числе:

- в 2016 г. сумма грантов - 1075,00 тыс. руб., из них МБ 75,00 тыс. руб.;

- в 2021 г. сумма грантов -783,60 тыс. руб., из них МБ 300,00 тыс. руб.

В рамках программы, для реализации задачи «Развитие туристической отрасли», были проведены закупочные мероприятия, предусматривающие изготовление сувенирной продукции с символикой муниципального образования. В рамках мероприятия приобретено сувенирной продукции на сумму 177,88 тыс. руб.

Сумма в размере 151,05 тыс. руб. была предусмотрена на реализацию мероприятий событийного туризма. Администрация г. Полярные Зори выступила спонсором в организации 3-го и 4-го Кольского Открытого Слёта Молодёжи. Для проведения мероприятий приобретены товары на сумму 140,45 тыс. руб. Также администрация г. Полярные Зори приняла участие в проекте «Прошагай город», реализуемом государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ совместно с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» при содействии ООО «Гугл» и ООО «Яндекс». Для организации мероприятия были приобретены товары на сумму 10,6 тыс. руб.

На подготовку и изготовление буклетов, проспектов, туристических карт о туристических ресурсах и возможностях муниципального образования программой предусмотрены средства в размере 27,2 тыс. руб. В рамках данного мероприятия изготовлено 345 штук брошюр об основных мероприятиях, проходящих на территории муниципального образования на сумму 24,695 тыс. руб.

**Выполнение программных мероприятий**

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

* Проведено 17 заседаний Совета по вопросам предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.
* Проведена рабочая встреча представителей субъектов малого и среднего предпринимательства с главным Прокурором области, на которой рассматривались вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей, взаимодействия с органами прокуратуры и государственного контроля, разъяснены новые положения законодательства, в том числе, введенные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”.
* Постоянно актуализируется реестр объектов потребительского рынка муниципального образования. Внесена информация о субъектах малого и среднего предпринимательства.
* Проводились тренинг-курсы «Начинающий предприниматель» в рамках Программы мероприятий поддержки начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых и планирующих начать своё дело компаний «Шаг за шагом». Результатом мероприятия стало получение 86 номерных сертификатов, дающих право на участие в конкурсном отборе в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса за счет средств бюджета Мурманской области, в том числе средств, источником финансирования и обеспечения которых является федеральный бюджет.
* Ежегодно проводились культурно-массовых мероприятия с участием субъектов МСП, (Масленица, Проводы зимы, Юкигассен, День Победы, День защиты детей (в городе и н.п. Африканда), День России, День молодежи, 1 сентября)
* Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в выполнении муниципального заказа. Закупки у субъектов МСП составили 29% от общей суммы заключенных контрактов по муниципальному образованию.
* С 2015 по 2019 гг. была предоставлена льготная ставка арендной платы ГУП «Аптека № 118».
* В 2019 году проведена конференция по франчайзингу для субъектов МСП с участием сотрудников «Центра поддержки предпринимательства Мурманской области (присутствовало 10 субъектов МСП).
* Предоставлено муниципальное имущество в аренду на долгосрочной основе субъектам МСП, в том числе с применением понижающего корректирующего коэффициента в расчёте арендной платы.

В ходе реализации программы не выполнены мероприятия «Предоставление муниципальных преференций субъектам МСП в виде преимущественного права на заключение на новый срок без проведения конкурсных процедур договоров аренды нежилых помещений, включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП, находящихся в пользовании таких субъектов МСП на законных основаниях» и «Предоставление муниципальной преференции субъектам (в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), осуществляющим социально значимые виды деятельности, согласно Перечня, утверждённого решением Совета депутатов г. Полярные Зори от 27.03.2013 № 388». Данные преференции предоставляются на основании заявлений. Только в 2019 году была предоставлена муниципальная преференция 1 субъекту МСП, осуществляющему социально-значимые виды деятельности. В остальные периоды действия программы ни одного заявления не поступало.

Мероприятия, направленные на развитие туризма (семинары, конференции, рабочие группы) не проводились в связи с ограничениями, введенными постановлением Правительства Мурманской области от 01.04.2020 № 175-ПП. Работа с субъектами МСП проводилась в индивидуальном формате.

**Достигнутый уровень целевых показателей**

| № п/п | Цель, задачи и  показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышение конкурентоспособности субъектов МСП и их вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | количество субъектов МСП | шт. | 111 | 111 | 81 | 81 | 113 | 86 | 114 | 86 | 115 | 82 | 73 | 73 | 78 | 65 | 78 | 63 |
|  | количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 328 | 328 | 316 | 316 | 330 | 38 | 331 | 318 | 332 | 320 | 286 | 276 | 290 | 259 | 292 | 264 |
|  | поступление налогов в бюджет муниципального образования по специальным налоговым режимам (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) | тыс. руб. | 21 601,0 | 21601 | 20 707,0 | 20707 | 25 641,4 | 18776,9 | 27 289,1 | 21499,3 | 27 289,1 | 19636,9 | 17 862 | 19292,2 | 16 670 | 14588,9 | 12 401 | 14888,8 |
| 2 | **Задача 2: Обеспечение взаимодействия администрации г. Полярные Зори с субъектами МСП, предпринимательскими объединениями и общественными организациями для решения городских экономических и социальных задач** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных заседаний Совета по вопросам предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2.2 | Количество проведенных рабочих встреч, заседаний, семинаров по вопросам МСП | шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2.3 | Количество субъектов МСП, внесенных в реестр объектов потребительского рынка | шт. | 30 | 30 | 23 | 23 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 43 | 5 | 33 |
| 2.4 | Количество полученных сертификатов, по программе тренинг-курса «Начинающий предприниматель» | чел. | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 25 | 30 | 11 | 30 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 3 | **Задача 3: Содействие субъектам МСП в продвижении продукции на рынок и повышении имиджа предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество проведенных городских мероприятий с участием субъектов МСП | шт. | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 18 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 3.2 | Количество участников выставки-ярмарки «Дары осени» | шт. | 25 | 25 | 30 | 36 | 33 | 38 | 35 | 21 | 37 | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| 3.3 | Количество заключенных контрактов с субъектами МСП | шт. | 0 | 0 | 17 | 17 | 11 | 34 | 12 | 29 | 13 | 26 | 14 | 26 | 15 | 33 | 15 | 17 |
| 3.4 | Количество участников выставки-ярмарки «Весенние зори» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4 | **Задача 4: Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 4.2 | Количество предоставленных муниципальных преференций | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4.3 | Количество предоставленных муниципальных преференций в виде преимущественного права на заключение договора без проведения конкурсных процедур | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4.4 | Количество отмежеванных участков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Количество субъектов МСП, получивших субсидии | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Количество выданных грантов на создание и развитие бизнеса | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | **Задача 5: Развитие туристической отрасли** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий по развитию туризма | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5.2 | Количество экземпляров, изготовленной сувенирной продукции с символикой муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 150 | 50 | 656 |
| 5.3 | Количество экземпляров, изготовленных буклетов, проспектов, туристских карт о туристических ресурсах и возможностях муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 345 | 0 | 0 |
| 5.4 | Количество участников событийного мероприятия | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 20 | 24 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Полученная интегральная оценка муниципальной программы | Рейтинговая оценка муниципальной программы |
|
| 2014 год | 81,5 | Высоко эффективная |
| 2015 год | 89,0 | Высоко эффективная |
| 2016 год | 86,5 | Высоко эффективная |
| 2017 год | 89,0 | Высоко эффективная |
| 2018 год | 89,0 | Высоко эффективная |
| 2019 год | 89,0 | Высоко эффективная |
| 2020 год | 89,0 | Высоко эффективная |
| 2021 год | 94,0 | Высоко эффективная |
| Средняя оценка за годы реализации МП | 88,4 | Высоко эффективная |

Среднеарифметическое значение показателя интегральной оценки Программы в баллах составила 88,4 баллов. Проведенная характеристика оценки эффективности показала, что Программа является высоко эффективной.

Постановлением администрации г. Полярные Зори от 21.10.2021 № 752 утверждена новая муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией».