Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с подведомственной территорией»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель МП | Доведение в 2026 году до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
| Задачи МП | 1.Развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 2.Достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта и спорта высших достижений |
| 3.Создание условий для подготовки юных спортсменов |
| 4.Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга |
| Целевые показатели МП | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) |
| 2.Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения) |
| Разработчик(-и) МП | 1.[Отдел культуры, спорта и молодежной политики](http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/43-ofks/81-otdel-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu)  2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» город Полярные Зори  3. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» города Полярные Зори |
| Ответственный исполнитель МП | [Отдел культуры, спорта и молодежной политики](http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/43-ofks/81-otdel-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu) |
| Соисполнители МП | 1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» город Полярные Зори  2. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» |
| Перечень подпрограмм (при наличии) с указанием ответственного исполнителя подпрограммы | 1.Развитие массового спорта (ОКСиМП) |
| 2.Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования (МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК) |
| 3.Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта (МАУДО ДЮСШ) |
| 4.Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта (МАУ ФСК) |
| Сроки и этапы реализации МП | 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования МП, тыс. руб.) | **Всего по программе**: 460 778,03 тыс.руб.,  в том числе средства:  федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;  областного бюджета – 23 523,90 тыс. руб., из них:  2022 г. – 11 761,50 тыс. руб.;  2023 г. - 11 762,40 тыс. руб;  местного бюджета – 380 122,60 тыс. руб., из них:  2022 г. - 87 044,20 тыс. руб.;  2023 г. - 64 447,80 тыс. руб;  2024 г. - 76 210,20 тыс. руб;  2025 г. - 76 210,20 тыс. руб;  2026 г. - 76 210,20 тыс. руб.  внебюджетные источники – 57 131,53 тыс. руб., из них:  2022 г. – 17 131 53 тыс. руб.;  2023 г. - 10 000,00 тыс.руб;  2024 г. - 10 000,00 тыс.руб;  2025 г. - 10 000,00 тыс.руб;  2026 г. - 10 000,00 тыс.руб.  **В т.ч. по подпрограмме № 1:** 3 500,00 тыс.руб., в том числе средства:  местного бюджета – 3 500,00 тыс. руб.,  из них:  2022 г. – 700,00 тыс. руб.;  2023 г. – 700,00 тыс. руб;  2024 г. – 700,00 тыс. руб;  2025 г. – 700,00 тыс. руб;  2026 г. – 700,00 тыс. руб.  **В т.ч. по подпрограмме № 2:** 30 851,30 тыс. руб., в том числе средства:  федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  областного бюджета – 0.0 тыс. руб., из них:  местного бюджета – 23 719,80 тыс. руб.,  из них:  2022 г. – 23 719,80 тыс.руб.  внебюджетные источники – 7 131,50 тыс. руб. из них:  2022 г. - 7 131,50 тыс. руб.  **В т.ч. по подпрограмме № 3:** 305 426,70тыс. руб., в том числе средства:  областного бюджета – 20 425,60 тыс. руб.,  из них:  2022 г. - 10 082,6 тыс. руб.;  2023 г.- 10 343,0 тыс. руб.  местного бюджета – 245 001,10 тыс. руб.,  из них:  2022 г. – 42 103,30 тыс. руб.;  2023 г. - 42 967,20 тыс. руб.;  2024 г. - 53 310,20 тыс. руб.;  2025 г. - 53 310,20 тыс. руб.;  2026 г. - 53 310,20 тыс. руб.  внебюджетные источники – 40 000,00 тыс. руб., из них:  2022 г. – 8 000,00 тыс. руб.;  2023 г. – 8 000,00 тыс. руб.;  2024 г. – 8 000,00 тыс. руб.;  2025 г. – 8 000,00 тыс. руб.;  2026 г. – 8 000,00 тыс. руб.;  **В т.ч. по подпрограмме № 4:**121 000,00 тыс. руб., в том числе средства:  областного бюджета – 3 098,30 тыс. руб.,  из них:  2022 г. – 1 678,90 тыс. руб.;  2023 г. - 1 419,40 тыс. руб.  местного бюджета – 107 901,70 тыс. руб.,  из них:  2022 г. – 20 521,10 тыс. руб.;  2023 г. - 20 780,60 тыс. руб.;  2024 г. - 22 200,00 тыс. руб.;  2025 г. - 22 200,00 тыс. руб.;  2026 г. - 22 200,00 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 10 000,0 тыс. руб., из них:  2022 г. – 2 000,0 тыс. руб.;  2023 г.- 2 000,0 тыс. руб.;  2024 г.- 2 000,0 тыс. руб.;  2025 г.- 2 000,0 тыс. руб.;  2026 г.- 2 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации МП | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
| Увеличение количества спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения) |

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Муниципальная программа

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития города и поддержания его конкурентоспособности. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики города Полярные Зори.

Программа ориентирована на все возрастные группы и категории населения муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией. Программа позволит сформировать необходимые знания, умения и навыки, приобщить к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной деятельности учащихся, трудящихся и лиц старшего и пожилого возраста, улучшит физическую подготовленность жителей Города.

Уровень интереса населения к занятиям физической культурой и спортом ежегодно отслеживается и пропагандируется. Агитация к физической культуре и спорту должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации муниципальной программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники, соревнования.

Последовательная политика в области физической культуры и спорта, при реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Полярные Зори» с [201](consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D6239400F0F54F0524382AFE5DFCB4D63DFB271F354A86E11FFE527C79F2B6942F0N4G)5 по 2021 годы позволила обеспечить неуклонный рост систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках этой МП произведено капитальное строительство ФОК и следующие ремонты:

- помещений спортивного павильона по адресу улица Сивко, д.7;

- вентиляции плавательного бассейна по адресу улица Сивко, д.9;

- капитальный ремонт плавательного бассейна – 1 очередь.

Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению как тренировочного, так и соревновательного процесса. С целью качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения тренировочных планов.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной муниципальной программы.

Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для организованных, так и самостоятельных занятий различных категорий населения массовыми видами спорта будет способствовать увеличению количества занимающихся, профилактике негативных явлений среди молодежи.

2.Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Таблица 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность<\*> | Значение показателя | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| Отчетный год  2020 | Текущий год  2021 | Годы реализации программы | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с подведомственной территорией» | | | | | | | | | | |
|  | Цель МП: Доведение в 2026 году до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | ↑ | 43,1 | 42,0\* | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | ОКСиМП, МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК |
| 0.2 | Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения) | ед. | ↑ | 181,8 | 170,5 | 171,1 | 172,0 | 172,8 | 173,2 | 173,5 | МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК |

Обоснование ресурсного обеспечения МП

Таблица 2.1

| Наименование | | | Всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по муниципальной программе: «Физическая культура и спорт» | | | 460 778,03 | 380 122,6 | 23 523,9 | 0,0 | 57 131,53 |
|  | в том числе по годам   реализации | |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  | 2022 | 115 937,23 | 87 044,2 | 11 761,5 | 0,0 | 17 131,53 |
|  |  | 2023 | 86 210,2 | 64 447,8 | 11 761,5 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | 2024 | 86 210,2 | 76 210,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | 2025 | 86210,2 | 76 210,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | 2026 | 86210,2 | 76 210,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |

Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы 1 «Развитие массового спорта»

Таблица 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность<\*> | | Значение показателя | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| Отчетный год  2020 | Текущий год  2021 | Годы реализации программы | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»  Цель - Развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом  Задача 1: Обеспечение проведения официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет) | % | | ↑ | 81,8 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | ОКСиМП |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) | % | | ↑ | 35,9 | 33,5 | 37,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ОКСиМП |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) | % | | ↑ | 14,8 | 13,2 | 18,3 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | ОКСиМП |
|  | Количество стипендий и премий | Шт. | | = | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | ОКСиМП |
|  | Количество участников соревнований | Чел. | | ↑ | 1542 | 5200 | 5230 | 5260 | 5290 | 5320 | 5350 | ОКСиМП |
|  | Количество приобретенной сувенирной, рекламной и наградной продукции со спортивной и городской символикой | Шт. | | = | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ОКСиМП |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

**Подпрограммы №1: Развитие массового спорта**

| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель - развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом** | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма №1: Развитие массового спорта** | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Обеспечение проведения официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых мероприятий в г.Полярные Зори согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых городских мероприятий, для всех категорий населения | 2022-2026 | Всего | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ОКСиМП |
| 2022 | 428,00 | 428,00 |  |  |  |
| 2023 | 428,00 | 428,00 |  |  |  |
| 2024 | 428,00 | 428,00 |  |  |  |
| 2025 | 428,00 | 428,00 |  |  |  |
| 2026 | 428,00 | 428,00 |  |  |  |
| 1.1.1 | проведение мероприятий для детей, подростков, допризывной молодежи |  | Всего | 554,50 | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет) | ОКСиМП |
| 2022 | 110,90 | 110,90 |  |  |  |
| 2023 | 110,90 | 110,90 |  |  |  |
| 2024 | 110,90 | 110,90 |  |  |  |
| 2025 | 110,90 | 110,90 |  |  |  |
| 2026 | 110,90 | 110,90 |  |  |  |
| 1.1.2 | проведение мероприятий для трудящихся |  | Всего | 953,00 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) | ОКСиМП |
| 2022 | 190,60 | 190,60 |  |  |  |
| 2023 | 190,60 | 190,60 |  |  |  |
| 2024 | 190,60 | 190,60 |  |  |  |
| 2025 | 190,60 | 190,60 |  |  |  |
| 2026 | 190,60 | 190,60 |  |  |  |
| 1.1.3 | проведение мероприятий для лиц пожилого возраста |  | Всего | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) | ОКСиМП |
| 2022 | 26,00 | 26,00 |  |  |  |
| 2023 | 26,00 | 26,00 |  |  |  |
| 2024 | 26,00 | 26,00 |  |  |  |
| 2025 | 26,00 | 26,00 |  |  |  |
| 2026 | 26,00 | 26,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | проведение городских мероприятий по видам спорта |  | Всего | 502,50 | 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | ОКСиМП |
| 2022 | 100,50 | 100,50 |  |  |  |
| 2023 | 100,50 | 100,50 |  |  |  |
| 2024 | 100,50 | 100,50 |  |  |  |
| 2025 | 100,50 | 100,50 |  |  |  |
| 2026 | 100,50 | 100,50 |  |  |  |
| 1.2 | Организация участия спортсменов г.Полярные Зори во всероссийских, международных, региональных физкультурных и спортивных мероприятиях по видам спорта. | 2022-2026 | Всего | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество участников соревнований | ОКСиМП |
| 2022 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |
| 2023 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |
| 2024 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |
| 2025 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |
| 2026 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |
| 1.3 | Стимулирование одаренных детей и учащейся молодежи | 2022-2026 | Всего | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество стипендий и премий | ОКСиМП |
| 2022 | 114,00 | 114,00 |  |  |  |
| 2023 | 114,00 | 114,00 |  |  |  |
| 2024 | 114,00 | 114,00 |  |  |  |
| 2025 | 114,00 | 114,00 |  |  |  |
| 2026 | 114,00 | 114,00 |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение сувенирной, рекламной и наградной продукции со спортивной и городской символикой | 2022-2026 | Всего | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенной сувенирной, рекламной и наградной продукции со спортивной и городской символикой | ОКСиМП |
| 2022 | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
| 2023 | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
| 2024 | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
| 2025 | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
| 2026 | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Всего | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ОКСиМП |
| 2022 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |
| 2023 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |
| 2024 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |
| 2025 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |
| 2026 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |

Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы №1 «**Развитие массового спорта»**

Таблица 2.2.

| Наименование | | | Всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По подпрограмме №1 «**Развитие массового спорта»** | | | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОКСиМП | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |

Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры».

Таблица 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность<\*> | Значение показателя | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| Отчетный год  2020 | Текущий год  2021 | Годы реализации программы | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры».  Цель - Достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта и спорта высших достижений  Задача 1: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | ↑ | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | ОКСиМП, МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ФСК |
| 2.2 | Единовременная пропускная способность объектов спорта (к всероссийскому нормативу) | % | ↑ | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК |
| 2.3 | Объем фактически выполненных работ по отношению к запланированному | % | = | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»

| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | **Цель - достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта и спорта высших достижений** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры».** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство лыжного стадиона в городе Полярные Зори Мурманской области | 2022-2026 | | Всего | 23719,8 | 23719,8 | 0 | 0 | 0 | Объем фактически выполненных работ по отношению к запланированному | | МАУДО ДЮСШ, |
| 2022 | 23719,8 | 23719,8 |  |  |  |
| 2023 | 0 |  |  |  |  |
| 2024 | 0 |  |  |  |  |
| 2025 | 0 |  |  |  |  |
| 2026 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Размещение тренировочных площадок в здании ФСК | 2022-2026 | | Всего | 4879,7 | 0 | 0 | 0 | 4879,7 | Объем фактически выполненных работ по отношению к запланированному | | МАУ ФСК, |
| 2022 | 4879,7 |  |  |  | 4879,7 |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Размещение сауны в здании ФСК | 2022-2026 | | Всего | 2251,8 | 0 | 0 | 0 | 2251,8 | Объем фактически выполненных работ по отношению к запланированному | | МАУ ФСК |
| 2022 | 2251,8 |  |  |  | 2251,8 |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | | Всего | 30851,3 | 23719,8 | 0,0 | 0,0 | 7131,5 |  | | МАУДО ДЮСШ,  МАУ ФСК |
| 2022 | 30851,3 | 23719,8 | 0,0 | 0,0 | 7131,5 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы №2 **«Развитие спортивной инфраструктуры»**

Таблица 2.3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | Всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По подпрограмме №2 **«Развитие спортивной инфраструктуры»** | | | 30 851,3 | 23 719,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУДО ДЮСШ,  МАУ ФСК | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 30 851,3 | 23 719,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»

Таблица 1.3

| п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность<\*> | Значение показателя | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год  2020 | Текущий год  2021 | Годы реализации программы | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»  Цель- Создание условий для подготовки юных спортсменов  Задача 1: Создание условий для развития детского и массового спорта | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сохранность контингента учащихся МАУДО ДЮСШ | % | = | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.2 | Количество детей занимающихся в МАУДО ДЮСШ | Чел. | = | 613 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.3 | Доля учащихся ДЮСШ имеющих спортивные разряды от занимающихся МАУДО ДЮСШ | % | = | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.4 | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные) | Ед. | = | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.5 | Количество официальных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований (мероприятий) с участием учащихся МАУДО ДЮСШ в год | Ед. | = | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.6 | Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.7 | Количество участников соревнований | Чел. | = | 613 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.8 | Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности | Чел. | = | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | МАУДО ДЮСШ |
| 3.9 | Количество проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО в год | Ед. | = | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | МАУДО ДЮСШ |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»

| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | | Всего | МБ | ОБ | ФБ | | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель: Создание условий для подготовки юных спортсменов** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Создание условий для развития детского и массового спорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в МАУДО ДЮСШ. | 2022-2026 | | Всего | 271 397,10 | 210 971,50 | 20 425,60 | | 0,00 | 40 000,00 | * Сохранность контингента учащихся МАУДО ДЮСШ * Количество детей занимающихся в МАУДО ДЮСШ * Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | МАУДО ДЮСШ |
| 2022 | 53 474,70 | 35 392,10 | 10 082,60 | |  | 8 000,00 |
| 2023 | 54 480,60 | 36 137,60 | 10 343,00 | |  | 8 000,00 |
| 2024 | 54 480,60 | 46 480,60 |  | |  | 8 000,00 |
| 2025 | 54 480,60 | 46 480,60 |  | |  | 8 000,00 |
| 2026 | 54 480,60 | 46 480,60 |  | |  | 8 000,00 |
| 1.2 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2022-2026 | | Всего | 26 954,20 | 26 954,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные) | МАУДО ДЮСШ |
| 2022 | 5 301,40 | 5 301,40 |  | |  |  |
| 2023 | 5 413,20 | 5 413,20 |  | |  |  |
| 2024 | 5 413,20 | 5 413,20 |  | |  |  |
| 2025 | 5 413,20 | 5 413,20 |  | |  |  |
| 2026 | 5 413,20 | 5 413,20 |  | |  |  |
| 1.3 | Компенсационные выплаты работникам за проезд к месту отдыха и обратно работникам и членам его семьи | 2022-2026 | | Всего | 2 775,50 | 2 775,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | МАУДО ДЮСШ |
| 2022 | 555,10 | 555,10 |  | |  |  |
| 2023 | 555,10 | 555,10 |  | |  |  |
| 2024 | 555,10 | 555,10 |  | |  |  |
| 2025 | 555,10 | 555,10 |  | |  |  |
| 2026 | 555,10 | 555,10 |  | |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 2022-2026 | | Всего | 4 647,70 | 4 647,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности | МАУДО ДЮСШ |
| 2022 | 506,90 | 506,90 |  | |  |  |
| 2023 | 510,50 | 510,50 |  | |  |  |
| 2024 | 510,50 | 510,50 |  | |  |  |
| 2025 | 510,50 | 510,50 |  | |  |  |
| 2026 | 510,50 | 510,50 |  | |  |  |
| 1.6 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 2022-2026 | | Всего | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО в год | МАУДО ДЮСШ |
| 2022 | 347,80 | 347,80 |  | |  |  |
| 2023 | 350,80 | 350,80 |  | |  |  |
| 2024 | 350,80 | 350,80 |  | |  |  |
| 2025 | 350,80 | 350,80 |  | |  |  |
| 2026 | 350,80 | 350,80 |  | |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | | Всего | 305 426,70 | 245 001,10 | 20 425,60 | | 0,00 | 40 000,00 |  | МАУДО ДЮСШ |
| 2022 | 60 185,90 | 42 103,30 | 10 082,60 | | 0,00 | 8 000,00 |
| 2023 | 61 310,20 | 42 967,20 | 10 343,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
| 2024 | 61 310,20 | 53 310,20 | 0,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
| 2025 | 61 310,20 | 53 310,20 | 0,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
| 2026 | 61 310,20 | 53 310,20 | 0,00 | | 0,00 | 8 000,00 |

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы №3

**«Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»**

Таблица 2.4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | Всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В том числе по подпрограмме №3 **«Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»** | | | 305 426,7 | 245 001,1 | 20 425,6 | 0,0 | 40 000,0 |
|  | МАУДО ДЮСШ | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 60 185,9 | 42 103,3 | 10 082,6 | 0,0 | 8 000,0 |
|  |  | 2023 | 61 310,2 | 42 967,2 | 10 343,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|  |  | 2024 | 61 310,2 | 53 310,2 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|  |  | 2025 | 61 310,2 | 53 310,2 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
|  |  | 2026 | 61 310,2 | 53 310,2 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |

Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»

Таблица 1.3

| п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направленность<\*> | Значение показателя | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год  2020 | Текущий год  2021 | Годы реализации программы | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»  Цель:Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга  Задача 1: Повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Охват населения услугами ФСК | % | = | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МАУ ФСК |
| 4.2 | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные, региональные, среди различных групп населения) | Ед. | ↑ | 15 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | МАУ ФСК |
| 4.3 | Количество привлеченных лиц в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Чел. | ↑ | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | МАУ ФСК |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма №4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»

| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | | | Всего | | МБ | | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель:Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма №4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий | 2022-2026 | | | Всего | | 69 700,00 | | 66 601,70 | 3 098,30 | 0,00 | 0,00 | * Охват населения услугами ФСК; | МАУ ФСК |
| 2022 | | 13 940,00 | | 12 261,10 | 1 678,90 |  |  | * Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные, региональные, среди различных групп населения) * Количество привлеченных лиц в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
| 2023 | | 13 940,00 | | 12 520,60 | 1 419,40 |  |  |
| 2024 | | 13 940,00 | | 13 940,00 |  |  |  |
| 2025 | | 13 940,00 | | 13 940,00 |  |  |  |
| 2026 | | 13 940,00 | | 13 940,00 |  |  |  |
| 1.2 | Содержание ФСК |  | | | Всего | | 50 050,00 | | 40 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | МАУ ФСК |
| 2022 | | 10 010,00 | | 8 010,00 |  |  | 2 000,00 |
| 2023 | | 10 010,00 | | 8 010,00 |  |  | 2 000,00 |
| 2024 | | 10 010,00 | | 8 010,00 |  |  | 2 000,00 |
| 2025 | | 10 010,00 | | 8 010,00 |  |  | 2 000,00 |
| 2026 | | 10 010,00 | | 8 010,00 |  |  | 2 000,00 |
| 1.3 | Компенсационные выплаты работникам за проезд к месту отдыха и обратно работникам и членам его семьи |  | | | Всего | | 1 250,00 | | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МАУ ФСК |
| 2022 | | 250,00 | | 250,00 |  |  |  |
| 2023 | | 250,00 | | 250,00 |  |  |  |
| 2024 | | 250,00 | | 250,00 |  |  |  |
| 2025 | | 250,00 | | 250,00 |  |  |  |
| 2026 | | 250,00 | | 250,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | | | Всего | | 121 000,00 | | 107 901,70 | 3 098,30 | 0,00 | 10 000,00 |  | МАУ ФСК |
| 2022 | | 24 200,00 | | 20 521,10 | 1 678,90 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2023 | | 24 200,00 | | 20 780,60 | 1 419,40 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2024 | | 24 200,00 | | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2025 | | 24 200,00 | | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2026 | | 24 200,00 | | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  | **Итого по программе** | **2022-2026** | | **Всего** | | | **460 778,03** | | **380 122,60** | **23 523,90** | **0,00** | **57 131,53** |  | **ОКСиМП,**  **МАУДОДЮСШ, МАУ ФСК** |
| **2022** | | | **115 937,23** | | **87 044,20** | **11 761,50** | **0,00** | **17 131,53** |
| **2023** | | | **86 210,20** | | **64 447,80** | **11 762,40** | **0,00** | **10 000,00** |
| **2024** | | | **86 210,20** | | **76 210,20** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| **2025** | | | **86 210,20** | | **76 210,20** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| **2026** | | | **86 210,20** | | **76 210,20** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы №4

**«Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»**

Таблица 2.5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | Всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В том числе по подпрограмме №4 **«Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»** | | | 121 000,0 | 107 901,7 | 3 098,3 | 0,0 | 10 000,0 |
|  | МАУ ФСК | |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 24 200,0 | 20 521,1 | 1 698,9 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | 2023 | 24 200,0 | 20 780,6 | 1 419,4 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | 2024 | 24 200,0 | 22 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | 2025 | 24 200,0 | 22 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | 2026 | 24 200,0 | 22 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |

**Мероприятия МП**

«Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с подведомственной территорией»,

**осуществляемые без финансирования**

| Программные мероприятия | Срок  выполнения (квартал, год) | Цель  выполнения программного мероприятия | Показатель результативности мероприятия | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма №1: Развитие массового спорта муниципального образования город Полярные Зори** |  |  |  |  |
| Присвоение судейских спортивных категорий и массовых спортивных разрядов | В течение всего срока действия МП | Воспитание стремления к повышению уровня спортивной подготовки спортсменов и уровня знаний, умений и навыков спортивных судей. | Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий спортивных судей | ОКСиМП |
| **Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»** |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»** |  |  |  |  |
| Организация спортивно-оздоровительных лагерей (выездные и городские) | Июнь-август | Оздоровление детей | 50 чел. | МАУДО ДЮСШ |
| **Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»** |  |  |  |  |
| ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |

5. Механизм реализации МП

Реализация МП определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников МП в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов.

Муниципальным заказчиком МП является администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Полярные Зори, ответственный исполнитель, (далее Отдел) совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования, курирующий соответствующее направление деятельности.

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей муниципальной программы.

Исполнители программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняют целевые показатели, затраты по программным мероприятиям, состав участников и вносит корректировки муниципальную программу в установленном порядке.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования, показателей их достижения и учета положений стратегических и программных документов, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, региональными органами власти Мурманской области.

Ответственный исполнитель на основании отчетов соисполнителей муниципальной программы готовит отчет о реализации муниципальной программы согласно Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального города Полярные Зори с подведомственной территорией.

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

Результаты оценки эффективности МП Ответственный исполнитель направляет в Программный совет для принятия решения.

По результатам рассмотрения оценки эффективности МП Программным советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП.

При реализации Программы могут возникнуть риски:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы;

- изменение федерального и регионального законодательства;

-ликвидация или реорганизация учреждения

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

* оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты;
* обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
* проведение мониторинга реализации муниципальной программы, своевременная корректировка показателей (индикаторов), мероприятий муниципальной программы.

**Применяемые меры налогового регулирования.**

таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Обоснование необходимости применения меры |
| Всего | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2025 | 2026 | |
| план/  оценка/  факт | | план/  оценка/  факт | план/  оценка/  факт | | план/  оценка/  факт | план/  оценка/  факт | | план/  оценка/  факт | план/  оценка/  факт | |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Развитие массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - |  |
| 2 | Подпрограмма №2 **«Развитие спортивной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - |  |
| 3. | Подпрограмма №3 **«Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Освобождение от уплаты земельного налога для муниципальных учреждений – в отношении земельных участков, представленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций | 16 712,16 | 2510,16 | 2367,0 | | 2367,0 | 2367,0 | | 2367,0 | 2367,0 | | | 2367,0 | Сокращение встречных потоков средств |
| 4. | подпрограмма №4 **«Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Освобождение от уплаты земельного налога для муниципальных учреждений – в отношении земельных участков, представленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций | 858,96 | 0 | 143,16 | | 143,16 | 143,16 | | 143,16 | 143,16 | | | 143,16 | Сокращение встречных потоков средств |

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей МП

«Развитие физической культуры и спорта города Полярные Зори с подведомственной территорией»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика <\*> | Алгоритм расчета (формула) <\*\*> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности <\*\*\*> | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Доведение в 2026 году до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | |
| 0.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | %  Ежегодно |  | Дс - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | ОКСиМП, МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ФСК |
| До - общая численность населения в возрасте от 3 лет и старше | Статистические данные Мурманскстата | 1 октября | Федеральная служба государственной статистики по Мурманской области |
| 0.2 | Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения) | ед. на 100 тыс. населения  Ежегодно | ЧС/ЧН х 100 000 | ЧС - количество спортивных сооружений | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | МАУДО ДЮСШ, МАУ ФСК |
| ЧН - общая численность населения (1 января) | Статистические данные Мурманскстата | Федеральная служба государственной статистики по Мурманской области |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»  Цель - развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.  Задача 1: Обеспечение проведения официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | | | | | | |  |  | ЧН - общая численность населения | Статистические данные Мурманскстата |  |  |
| 1.1 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3-29 лет) | %  Ежегодно | Дс/До х 100 | Дс-численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | ОКСиМП |
| До- общая численность населения области в возрасте 3-29 лет | Данные, публикуемые на [официальном сайте](http://mobileonline.garant.ru/document?id=16830000&sub=1535) Мурманскстата | Федеральная служба государственной статистики по Мурманской области |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) | %  Ежегодно | Дс/До х 100 | Дс - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12064679&sub=2000) 1-ФК | 1 марта | ОКСиМП |
| До - численность населения области в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | Данные, публикуемые на [официальном сайте](http://mobileonline.garant.ru/document?id=16830000&sub=1535) Мурманскстата | 1 октября | Федеральная служба государственной статистики по Мурманской области |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) | %  Ежегодно | Дст/Дв х 100 | Дст - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12064679&sub=2000) 1-ФК | 1 марта | ОКСиМП |
| Дв - численность населения области в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) | Данные, публикуемые на [официальном сайте](http://mobileonline.garant.ru/document?id=16830000&sub=1535) Мурманскстата | 1 октября | Федеральная служба государственной статистики по Мурманской области |
| 1.4 | Количество стипендий и премий | Шт. | Ксп | Ксп- количество стипендий и премий | Списки к постановлению о присуждении премий (ежегодно) | По запросу | ОКСиМП |
| 1.5 | Количество участников соревнований | Чел. | Кус | Кус- количество участников официальных соревнований | Протоколы соревнований | По запросу | ОКСиМП |
| 1.6 | Количество приобретенной сувенирной, рекламной и наградной продукции со спортивной и городской символикой | Шт. | Кс | Кс- количество приобретенной сувенирной, рекламной и наградной продукции со спортивной и городской символикой | Данные, полученные на основании актов приема-передачи | По запросу | ОКСиМП |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры».  Цель - достижение высокого уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой для массового спорта и спорта высших достижений  Задача 1: Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой | | | | | | |
| 2.1 | Эффективность использования существующих объектов спорта | %  Ежегодно | З х М х100 | З- загруженность существующих спортивных объектов | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | МАУДО ДЮСШ,  МАУ ФСК |
| М- мощность существующих спортивных объектов |
| 2.2 | Единовременная пропускная способность объектов спорта (к всероссийскому нормативу) | %  Ежегодно | Еф / Ен х 100 | Еф - фактическая единовременная пропускная способность объектов спорта Ен - всероссийский норматив единовременной пропускной способности, рассчитываемый в соответствии с [приказом](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71423828&sub=0)Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК  Методические рекомендации Минспорта России | 1 марта | МАУДО ДЮСШ,  МАУ ФСК |
| 2.3 | Объем фактически выполненных работ по отношению к запланированному | % | Vф\*100/Vп | Vф- объем фактически выполненных работ  Vп- объем плановый | Данные, полученные на основании актов выполненных работ | По запросу | МАУДО ДЮСШ,  МАУ ФСК |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта»  Цель- Создание условий для подготовки юных спортсменов  Задача 1: Создание условий для развития детского и массового спорта | | | | | | |
| 3.1 | Сохранность контингента учащихся МАУДО ДЮСШ | %  Ежегодно | Ук.г./Ун.г х 100 | Ук.г.- учащиеся на конец года | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | МАУДО ДЮСШ |
| Ун.г.- учащиеся на начало года |
| 3.2 | Количество детей занимающихся в МАУДО ДЮСШ | Чел. | Кч | Кч- количество воспитанников посещающих МАУДО ДЮСШ по списку | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000)  1-ФК, 5-ФК, 3-АФК | 31 декабря | МАУДО ДЮСШ |
| 3.3 | Доля учащихся ДЮСШ имеющих спортивные разряды от занимающихся МАУДО ДЮСШ | %  Ежегодно | Чр/Чз х 100 | Чр – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в МАУДО ДЮСШ | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000)  5-ФК | 31 декабря | МАУДО ДЮСШ |
| Чз – общее количество занимающихся в ДЮСШ |
| 3.4 | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные) | Ед. | Кгс | Кгс – количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий на объектах МАУДО ДЮСШ | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000)  5-ФК  Протоколы соревнований | 31 декабря | МАУДО ДЮСШ |
| 3.5 | Количество официальных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований (мероприятий) с участием учащихся МАУДО ДЮСШ в год | Ед. | Кофс+Крс+Квсс | К офс– Количество официальных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие воспитанники ДЮСШ;  Крс – количество региональных соревнований , в которых приняли участие воспитанники МАУДО ДЮСШ;  Квсс - количество зональных и всероссийских соревнований , в которых приняли участие воспитанники МАУДО ДЮСШ | Протоколы соревнований | 31 декабря | МАУДО ДЮСШ |
| 3.6 | Количество участников соревнований | Чел. | Кч | Кч- количество участников соревнований | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000)  1-ФК, 5-ФК, 3-АФК | 31 декабря | МАУДО ДЮСШ |
| 3.7 | Доля граждан города Полярные Зори, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности | %  Ежегодно | Дс/До х 100 | Дс-доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 2-ГТО | 20 января | МАУДО ДЮСШ |
| До- от общей численности населения проживающего на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в возрасте от 6 лет | Данные, публикуемые на [официальном сайте](http://mobileonline.garant.ru/document?id=16830000&sub=1535) Мурманскстата | Федеральная служба государственной статистики по Мурманской области |
| 3.8 | Количество официальных проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО в год | Ед. | Км(гто) | Км(гто)- количество мероприятий проведенных мероприятий в рамках комплекса ГТО в год | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 2-ГТО | 20 января | МАУДО ДЮСШ |
| 4 | Подпрограмма 4: «Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта»  Цель:Создание условий для укрепления здоровья населения, организация досуга на территории муниципального образования  Задача 1: Повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| 4.1 | Охват населения услугами ФСК | % | Дсрм/До х 100 | Дсрм–среднемесячная численность посетителей занимающихся физической культурой и спортом | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | МАУ ФСК |
| До - общая численность населения в возрасте от 3 лет и старше |
|  | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные, региональные, среди различных групп населения) | Ед. | Км | Км- количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные, региональные, среди различных групп населения) | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | МАУ ФСК |
|  | Количество привлеченных лиц в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Чел. | Кч | Кч- количество привлеченных лиц в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Статистическая отчетность по [форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=1866723&sub=1000) 1-ФК | 1 марта | МАУ ФСК |